|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением ГлавыРеспублики Северная Осетия-Алания от 6 июня 2017 года № 127- рг |

**ПЛАН**

**мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания в 2017-2019 годах**

| **№** | **Наименование требования Стандарта** | **Ответственный за исполнение требования** |
| --- | --- | --- |
| **Заявленный регионом Статус исполнения требования, описание выполненных мероприятий, результаты выполнения мероприятий, сведения (реквизиты) документов, ссылки на источники публикаций** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Этап мониторинга** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** |
|  | **Утверждение Правительством Республики Северная Осетия-Алания инвестиционной стратегии Республики Северная Осетия-Алания** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| **Выполнено полностью**Стратегия инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12 декабря 2014 года № 457 «Об утверждении Стратегии инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года» (далее - Стратегия) и принята к исполнению органами государственной власти. Стратегия разработана с учетом положений основных документов территориального развития Республики Северная Осетия-Алания, в том числе Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р.Стратегия определяет основные ориентиры, направления, механизмы и инструменты активизации инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года.Основными целями Стратегии, направленными на повышение инвестиционной привлекательности Республики Северная Осетия-Алания, являются: формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению внутренних и внешних инвестиционных ресурсов в экономику республики; поддержка приоритетных направлений инвестиционного развития республики;совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей основные отношения между участниками инвестиционного процесса, в том числе деятельность иностранных инвесторов на территории республики; развитие инфраструктуры республики с использованием механизмов государственно-частного партнерства; повышение эффективности использования муниципального имущества в качестве финансового обеспечения инвестиционных проектов и программ;развитие малого и среднего бизнеса в республике;повышение качественного уровня подготовки специалистов для инновационной экономики.Стратегия является основным нормативным документом, устанавливающим принципы инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания, и определяет:тенденции к повышению и понижению в экономическом развитии Республики Северная Осетия-Алания с точки зрения инвестиционного климата;прогнозные показатели и основные стратегические ориентиры инвестиционного развития до 2025 года;элементы инвестиционного потенциала республики;элементы инвестиционного риска республики;слабые и сильные стороны социально-экономического положения Республики Северная Осетия-Алания с точки зрения инвестиционного климата, ключевые возможности и угрозы развития;отрасли экономики, обладающие наиболее выраженным инвестиционным потенциалом;отрасли экономики, наиболее подверженные инвестиционному риску;мероприятия по развитию законодательных норм, регламентирующих инвестиционную деятельность в республике;направления деятельности специальных региональных и федеральных институтов развития;приоритеты региональной политики в области улучшения инвестиционного климата;комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности, включающий мероприятия по устранению причин, негативно влияющих на инвестиционный климат;приоритетные направления инновационной политики и мероприятия по развитию инновационной деятельности в республике;орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, ответственный за реализацию Стратегии;порядок осуществления мониторинга хода реализации, предоставления отчетности об исполнении и сроки корректировки Стратегии.Текст Стратегии опубликован в справочно-правовых системах и на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru) в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность» и на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru). Также на инвестиционном портале размещаются отчеты о реализации мероприятий Стратегии. |
| 1.1. | Подготовка отчета по перечню мероприятий Стратегии, направленных на улучшение инвестиционного климата и инновационной деятельности  | отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией | август (ежегодно) | ноябрь (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания**АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)**АМС муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 1.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Северная Осетия-Алания (далее - Стандарт) | заключение Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта в Республике Северная Осетия-Алания (далее – Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания) | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 1.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее - АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»)  | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | март (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **2.** | **Формирование ежегодно обновляемого плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания**АМС муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| **Выполнено полностью** Ежегодно утверждается План создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания (далее – План).В Плане отражаются все ключевые объекты инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих планах и программах Республики Северная Осетия-Алания, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, инвестиционных программах субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов с государственным участием. В отношении каждого объекта Плана указаны сведения об источниках и размере финансирования (или сделано указание на отсутствие финансирования), планируемые сроки сдачи и фактическое состояние объекта.План публикуется в наглядной форме на интернет-портале [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru), посвященном инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания, а также на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru). Там же размещается и отчет по Плану. |
| 2.1. | Сбор информации для формирования плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания  | формирование плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания | апрель (ежегодно) | май (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**АМС муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 2.2. | Утверждение плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания  | утверждение и размещение на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в Республике Северная Осетия-Алания  | июнь (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | январь (ежегодно) | февраль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 2.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | февраль (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **3.** | **Ежегодное послание Главы Республики Северная Осетия-Алания «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Северная Осетия-Алания»** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания**Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания* |
| **Выполнено полностью**Послание Главы Республики Северная Осетия-Алания «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Северная Осетия-Алания в 2016-2017 годах» опубликовано 30 декабря 2016 года на сайте Главы Республики Северная Осетия - Алания <http://www.rso-a.ru>.В послании отражены основные направления инвестиционной деятельности и приоритеты инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания, в том числе:мероприятия Стратегии инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года;участие Республики Северная Осетия-Алания в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;активизация работы в муниципальных образованиях по улучшению предпринимательской среды и привлечению инвестиций с использованием Атласа муниципальных практик;развитие и использование схем государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в экономику;результаты инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями на территории Республики Северная Осетия-Алания;перспективные направления развития Республики Северная Осетия-Алания;поддержка и развитие малого и среднего бизнеса;государственная поддержка предприятиям, действующим на территории Республики Северная Осетия-Алания;институты развития Республики Северная Осетия-Алания;внешнеэкономическая деятельность Республики Северная Осетия-Алания. |
| 3.1. | Подготовка проекта послания Главы РСО-Алания «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Северная Осетия-Алания в 2016-2017 годах» | послание Главы Республики Северная Осетия-Алания «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Северная Осетия-Алания» | октябрь (ежегодно) | декабрь (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания* |
| 3.2. | Послание Главы Республики Северная Осетия-Алания «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Республики Северная Осетия-Алания в 2016-2017 годах» | опубликование послания Главы РСО-Алания в средствах массовой информации | декабрь (ежегодно) | январь (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания* |
| 3.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | январь (ежегодно) | февраль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 3.4. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | февраль (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| 4. | **Принятие нормативного правового акта Республики Северная Осетия-Алания о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| **Выполнено полностью**В Республике Северная Осетия-Алания действуют следующие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы защиты прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности:Закон Республики Северная Осетия-Алания от 15 апреля 2000 года № 8-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания», определяющий защиту прав инвесторов и механизмы поддержки инвестиционной деятельности;Закон Республики Северная Осетия-Алания от 6 июля 2001 года № 23-РЗ «Об инновационной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания»;Закон Республики Северная Осетия-Алания от 22 декабря 2008 года № 55-РЗ «О зонах приоритетного экономического развития в Республике Северная Осетия-Алания»;Закон Республики Северная Осетия-Алания от 15 августа 2007 года № 39-РЗ «О технопарках в Республике Северная Осетия-Алания»;Закон Республики Северная Осетия-Алания 3 декабря 2016 года № 65-РЗ «О внесении изменения в Закон Республики Северная Осетия-Алания «О налоге на имущество организаций»;Закон Республики Северная Осетия-Алания 3 декабря 2016 года № 66-РЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»;постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 6 июля 2007 года № 169 «О порядке предоставления государственных гарантий Республики Северная Осетия-Алания»;постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23 апреля 2010 года № 131 «О порядке подготовки и утверждения Перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории Республики Северная Осетия-Алания»;постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 апреля 2013 года № 112 «Об утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов на территории Республики Северная Осетия-Алания для оказания государственной поддержки»;постановление Правительства РСО-Алания от 16 августа 2016 г. № 288 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в сфере государственно-частного партнерства»;постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 ноября 2016 г. № 407 «О порядке заключения специального инвестиционного контракта Республики Северная Осетия-Алания»;постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года № 477 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания на 2017-2019 годы».Тексты нормативных правовых документов можно найти в справочно-правовых системах и на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru) в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность» и также на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru). |
| 4.1. | Проведение мониторинга нормативных правовых актов о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания и, в случае необходимости, проведение их актуализации | результат проведения мониторинга нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности  | регулярно | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| 4.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июнь (ежегодно) | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 4.3. | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности и в случае необходимости проведение их актуализации | результат проведения мониторинга нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности  | регулярно | *Министерство экономического развития РСО-Алания* |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 4.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **5.** | **Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| **Выполнено полностью** Совет по инвестициям в Республике Северная Осетия-Алания утвержден Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 19 ноября 2013 года № 287 «О Совете по инвестициям в Республике Северная Осетия-Алания» (далее-Совет). Совет действует на регулярной основе.Основными функциями Совета являются:разработка предложений по развитию приоритетных направлений экономики Республики Северная Осетия-Алания;разработка рекомендаций по государственной поддержке инвестиционных проектов и стимулированию инвестиционной активности в Республике Северная Осетия-Алания;организация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания и других участников инвестиционного процесса;разработка предложений по снижению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;проведение анализа нормативных правовых актов в сфере развития инвестиционной деятельности и подготовка соответствующих рекомендаций;разработка предложений по развитию государственно-частного партнерства в Республике Северная Осетия-Алания;оказание содействия в создании необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории Республики Северная Осетия-Алания;анализ результатов реализации инвестиционных проектов;анализ регулярных отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия;выработка рекомендаций по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства;разработка предложений по защите прав инвесторов, разрешению спорных вопросов при реализации инвестиционных проектов;иные функции в сфере инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства в соответствии с законодательством.Состав Совета обновлен Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 13 февраля 2017 года № 30. Заседания Совета проводятся открыто и публично.Протоколы заседаний Совета размещаются на интернет-портале, посвященном инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания, [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru), и на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru) в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность». |
| 5.1. | Проведение заседаний Совета в целях координации инвестиционной деятельности и создания благоприятного инвестиционного климата | протокол заседания Совета по инвестициям  | по мере необходимости | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 5.3. | Проведение заседаний Совета в целях координации инвестиционной деятельности и создания благоприятного инвестиционного климата | протокол заседания Совета по инвестициям  | по мере необходимости | *Министерство экономического развития РСО-Алания* |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 5.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **6.** | **Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | *АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| **Выполнено полностью**В республике осуществляет деятельность АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (далее - Корпорация), учрежденное в соответствии с Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 04.05.2016 г. № 129 «О мерах по созданию акционерного общества «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 05.07.2016 г. № 248 «Об акционерном обществе «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания». Официальный сайт Корпорации [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru).Деятельность Корпорации направлена на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности республики на внутреннем и внешнем рынках.Корпорация оказывает следующие услуги потенциальным инвесторам: комплексное сопровождение проектов на территории республики;соинвестирование проектов;управление привлеченным капиталом и инвестициями;софинансирование (компенсацию, частичную или полную оплату) процентной ставки по кредитным договорам с последующим возвратом выплаченных денежных средств;предоставление займов и ссуд управляемым и сторонним организациям;выдача поручительств, предоставление имущества в залог в качестве способа обеспечения;оказание консалтинговых, маркетинговых, правовых, информационных, логистических, телекоммуникационных услуг;взаимодействие с исполнительной и законодательной властью по вопросам разработки и реализации инвестиционных проектов;содействие малому и среднему бизнесу, и иные услуги. |
| 6.1. | Подготовка отчета о работе Корпорации  | отчет о работе Корпорации  | июнь (ежегодно) | *АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| 6.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июнь (ежегодно) | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 6.3. | Подготовка отчета о работе Корпорации  | отчет о работе Корпорации за 2017 год | ноябрь(ежегодно) | декабрь (ежегодно) | *АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 6.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **7.** | **Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**ГБУ Республики Северная Осетия-Алания «Бизнес - инкубатор ИТ - парк* «Алания» |
| **Выполнено полностью** В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 18 апреля 2011 года № 93 «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский бизнес-инкубатор» в феврале 2014 года введен в эксплуатацию бизнес-инкубатор Республики Северная Осетия-Алания.В 2016 году на обеспечение деятельности ГБУ Республики Северная Осетия-Алания «Бизнес-инкубатор ИТ-парка «Алания» выделено из республиканского бюджета 4 592,1 тыс. руб. Количество субъектов малого предпринимательства, размещающихся в бизнес-инкубаторе, – 31 (51 кабинет из 61 созданных). Это позволило создать 154 новых рабочих места. 260 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались различными видами услуг, оказываемыми бизнес-инкубатором (консультационные, почтово-секретарские, бухгалтерские и юридические). |
| 7.1. | Подготовка отчета о деятельности ГБУ Республики Северная Осетия-Алания «Бизнес-инкубатор ИТ - парк «Алания» и размещение информации на интернет-портале  | отчет о деятельности ГБУ Республики Северная Осетия-Алания «Бизнес-инкубатор ИТ- парк «Алания»  | июнь (ежегодно) | июль (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**ГБУ Республики Северная Осетия-Алания «Бизнес - инкубатор ИТ - парк* «Алания»  |
| 7.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 7.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 7.4. | Подтверждение выполнения требований Стандарта от АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **8.** | **Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии Республики Северная Осетия-Алания и потребностям инвесторов** | *Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания* *Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения* |
| **Выполнено полностью**В Республике Северная Осетия-Алания принимаются меры, направленные на развитие профессионального образования, в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие профессионального образования в Республике Северная Осетия-Алания» Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие образования Республики Северная Осетия-Алания» на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года № 476.Целью подпрограммы 5 является повышение качества образовательных услуг и приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями республиканского рынка труда, ориентированного на развитие экономики Республики Северная Осетия-Алания. Мероприятия подпрограммы направлены на: модернизацию системы профессиональной подготовки кадров и обеспечение её инновационного развития, совершенствование системы прогнозирования потребностей республики в трудовых ресурсах и снижение их дисбаланса; обновление материально-технической базы учреждений профессионального образования; обеспечение государственно-общественного характера взаимодействия при определении номенклатуры и формировании государственного заказа (задания); развитие республиканской системы независимой оценки качества профессионального образования при ведущей роли объединений работодателей;формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказу организаций;обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения предоставляет государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному образованию безработным гражданам в рамках Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 года № 383.Издано распоряжение Главы Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2014 года № 147-рг «Об утверждении Регламента разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений».Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения утвержден приказом от 26 апреля 2016 года № 50 Прогноз баланса трудовых ресурсов по Республике Северная Осетия-Алания на период с 2016 по 2023 годы.Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания на основании предоставленного Прогноза потребностей сформирован План участия образовательных учреждений в подготовке специалистов по профессиям и специальностям для удовлетворения ежегодной потребности инвесторов на 2016-2023 годы.Тексты указанных документов можно найти на интернет-портале, посвященном инвестиционной деятельности Республики Северная Осетия-Алания, [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru), и на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru) в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность». |
| 8.1. | Подготовка отчета о реализации распоряжения Главы Республики Северная Осетия-Алания от 10 сентября 2014 года №147-рг «Об утверждении регламента разработки прогноза потребности регионального рынка труда в специалистах различных направлений», о проделанной работе по совершенствованию механизма профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Стратегии и потребностям инвесторов | отчет о проделанной работе  | октябрь (ежегодно) | ноябрь (ежегодно) | *Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания* *Комитет Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения* |
| 8.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 8.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **9.** | **Создание специализированного двуязычного интернет-портала, посвященного инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия - Алания** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| **Выполнено полностью**Действует интернет-портал по адресу [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru). Интернет-портал функционирует в полной мере, содержит информацию об инвестиционной привлекательности региона в наглядной форме.На интернет-портале размещены Стратегия инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года, План создания инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры в регионе, Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», утвержденный Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания 14 ноября 2014 года №319, а также иные нормативные правовые акты.Интернет-портал содержит описание форм государственной поддержки инвесторов и порядок обращения для ее получения, актуальную информацию об инвестиционной привлекательности региона, о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах Республики Северная Осетия-Алания, размещена актуальная Стратегия социально-экономического развития республики.На интернет-портале функционирует линия прямых обращений инвесторов, существует возможность заказа гостевого пропуска на заседание Совета, портал переведен на английский язык и функционирует под различными браузерами. |
| 9.1. | Актуализация интернет-портала Республики Северная Осетия-Алания | размещение актуальной информации на интернет-портале Республики Северная Осетия-Алания | регулярно | *АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июнь (ежегодно) | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 9.3. | Актуализация интернет-портала Республики Северная Осетия-Алания | размещение актуальной информации на интернет-портале Республики Северная Осетия-Алания | регулярно | *АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 9.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **10.** | **Наличие в Республике Северная Осетия-Алания единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| **Выполнено полностью**Действует Указ Главы РСО-Алания от 14 ноября 2014 года № 319 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Республике Северная Осетия-Алания». Указом утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», определяющий полный спектр инструментов поддержки на всех стадиях развития бизнеса по принципу «одного окна», определены уполномоченный орган и уполномоченная организация, оказывающие услуги по сопровождению инвестиционных проектов.В рамках реализации Указа проводится активная работа с инициаторами проектов и институтами развития по реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные и инновационные проекты размещаются в сети «Интернет» для поиска потенциальных партнеров, а также направляются в соответствующие организации для привлечения финансирования, российские и иностранные частные фонды, Представительство МИД России в г. Владикавказе для представления зарубежным партнерам.Тексты документов можно найти на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru) в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность» и на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru). |
| 10.1. | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | отчет о проделанной работе по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | регулярно | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 10.3. | Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | отчет о проделанной работе по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | регулярно | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 10.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **11** | **Принятие Главой Республики Северная Осетия-Алания инвестиционной декларации региона** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| **Выполнено полностью**Инвестиционная декларация Республики Северная Осетия-Алания утверждена Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 21 мая 2013 года № 128 «Об инвестиционной декларации Республики Северная Осетия-Алания».Инвестиционная декларация Республики Северная Осетия-Алания устанавливает принципы взаимодействия органов государственной власти с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности.Субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Северная Осетия-Алания предоставляются следующие гарантии:обеспечение равных условий осуществления инвестиционной деятельности и прав участников инвестиционного процесса при осуществлении инвестиционной деятельности на территории Республики Северная Осетия-Алания;безопасность ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Республики Северная Осетия-Алания;правовая защита инвестиций, в том числе иностранных; невмешательство органов государственной власти и должностных лиц в административно-хозяйственную деятельность инвестора;обеспечение возможности предоставления субъектам инвестиционной деятельности налоговых льгот и осуществление добровольного страхования в соответствии с законодательством;обеспечение своевременного получения инвесторами необходимых согласований и разрешений в государственных и муниципальных органах и организациях Республики Северная Осетия-Алания;осуществление мер, направленных на сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации для субъектов инвестиционной деятельности.Инвестиционная декларация опубликована на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru), в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность», а также на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru). |
| 11.1. | В случае внесения изменений в инвестиционную декларацию Республики Северная Осетия-Алания направление информации в экспертную группу Республики Северная Осетия-Алания, органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания | предоставление информации в Экспертную группу Республики Северная Осетия-Алания, органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного самоуправления муниципальных образований в случае внесения изменений в инвестиционную декларацию Республики Северная Осетия-Алания | апрель (ежегодно) | ноябрь (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания* |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 11.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **12.** | **Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность** | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| **Выполнено полностью**В целях регламентации оценки регулирующего воздействия принято постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 мая 2014 года № 168 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания».Уполномоченным органом исполнительной власти в сфере оценки регулирующего воздействия определено Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.Утверждены формы уведомления о проведении публичных консультаций, сводки предложений, поступивших в ходе публичных обсуждений, а также сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.Проводятся заседания Экспертного совета по оценке регулирующего воздействия при Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия-Алания.Подготовлено и заключено Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории РСО-Алания с Северо-Осетинским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (7 июня 2016 года).Проводятся обучающие семинары для сотрудников структурных подразделений администраций муниципальных образований республики, ответственных за проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.Принят Закон Республики Северная Осетия-Алания от 5 ноября 2016 года № 58-РЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».Вся информация о деятельности уполномоченного органа государственной власти в сфере оценки регулирующего воздействия содержится на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru). |
| 12.1. | Проведение работ по реализации процедуры оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | отчет о проведенной работе по реализации процедуры оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | апрель (ежегодно) | ноябрь (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| 12.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 12.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов*»* | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **13.** | **Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.** | *Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания**Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания* |
| **Выполнено полностью**В Республике Северная Осетия-Алания созданы модели компетенций государственных служащих и сотрудников специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, определяющие требования к знаниям, навыкам и ценностям.Профильным органом государственной власти по привлечению инвестиций и работе с инвесторами является Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания. Приказом Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2011 года № 295 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания в Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия-Алания», утверждены квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства.Неотъемлемой частью трудовых контрактов, заключаемых между руководителем Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания с сотрудниками, являются должностные регламенты, в которых указываются квалификационные требования, должностные обязанности, права и ответственность государственного служащего, замещающего соответственную должность.Специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Республике Северная Осетия-Алания является Корпорация, должностные инструкции которой включают требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей сотрудниками Корпорации.Тексты указанных документов размещены на сайте Министерства экономического развития Республики Северная Осетия-Алания [www.economyrso.ru](http://www.economyrso.ru) в разделе «Инвестиционно-инновационная деятельность» и на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru). |
| 13.1. | Подготовка отчета о проделанной работе по актуализации системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | отчет о проделанной работе по актуализации системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | апрель (ежегодно) | ноябрь (ежегодно) | *Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания* |
| 13.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 13.3. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **14.** | **Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав коллегиального органа при органе исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в сфере государственного регулирования тарифов – региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества** | *Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия-Алания* |
| **Выполнено полностью** Приказом Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания от 10 февраля 2016 года №10 утвержден обновленный состав общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания.Протоколы заседания Общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания размещаются на инвестиционном портале Республики Северная Осетия-Алания [www.alania-invest.ru](http://www.ossetia-invest.ru). |
| 14.1. | Проведение заседаний общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания с участием представителей делового сообщества | протоколы заседаний Общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания | регулярно по мере необходимости | *Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия-Алания* |
| 14.2. | Подготовка информации о ходе работы Общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания с участием представителей делового сообщества | отчет о работе Общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания | апрель (ежегодно) | июнь (ежегодно) | *Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия-Алания* |
| 14.3. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 14.4. | Подготовка информации о ходе работы Общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания с участием представителей делового сообщества | отчет о работе Общественного совета Региональной службы по тарифам Республики Северная Осетия-Алания | август (ежегодно) | ноябрь (ежегодно) | *Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия-Алания* |
| 14.5. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 14.6. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель(ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |
| **15.** | **Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов** | *Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания**Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| **Выполнено полностью**Организованы каналы прямой связи инвесторов с руководством Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов: проводятся встречи руководства Республики Северная Осетия-Алания с инвесторами, связь поддерживается общедоступными каналами, в том числе через интернет - ресурсы органов исполнительной власти республики;действует официальный портал Республики Северная Осетия-Алания по адресу [www.rso-a.ru](http://www.rso-a.ru), где доступна контактная информация руководства Республики Северная Осетия-Алания, функционирует электронная приемная Главы Республики Северная Осетия-Алания с установленным порядком обращения, рассмотрения и ответа заявителю.Регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в Республике Северная Осетия-Алания», утвержденным Указом Главы Республика Северная Осетия-Алания от 14 ноября 2014 года №319, определяется механизм личного взаимодействия инвесторов с руководством Республики Северная Осетия-Алания. |
| 15.1. | Работа каналов прямой связи инвесторов и руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.Подготовка информации о работе каналов прямой связи инвесторов и руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | регулярно | *Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания**Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| 15.2. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | июль (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 15.3. | Работа каналов прямой связи инвесторов и руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.Подготовка информации о работе каналов прямой связи инвесторов и руководства Республики Северная Осетия-Алания для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | регулярно | *Администрация Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания**Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания**АО «Корпорация инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания» (по согласованию)* |
| 15.4. | Проведение общественной экспертизы результатов внедрения Стандарта  | заключение Экспертной группы Республики Северная Осетия-Алания | декабрь (ежегодно) | *Экспертная группа Республики Северная Осетия-Алания (по согласованию)* |
| 15.5. | Подтверждение выполнения требований Стандарта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | заключение АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» | январь (ежегодно) | апрель (ежегодно) | *АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_